## 01
PREFEITURA do MUNICÍPIO de ITAPETININGA
OBRA - DRENAGEM URBANA - GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS
LOCAL - RUAS JOSÉ NUNES BENTO, MARINDA ELESBÃO LÚCIO E PILAR DO SUL, VILA CARVALHO
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
| SERVIÇOS | VALOR | ITEM | 1º MES | 2º MES | 3º MES | ACUMULADO
1 | PLACA DE OBRA
2 | BOCAS DE LOBOS E CAIXAS MORTAS | 47767.48 | 100% | 40% | 30% | 30% | 100%
|  |  |  | 19106.992 | 14330.244 | 14330.244 | 47767.48
3 | ESCAVAÇÃO, ASSENTAMENTO DE TUBOS, REATERRO E BOTA FORA | 79120.6 | 100% | 50% | 30% | 20% | 100%
|  |  |  | 39560.3 | 23736.18 | 15824.12 | 79120.6
4 | MURO DE ALA | 2020.23 | 100% |  |  | 100% | 100%
[6 empty] | 2020.23 | 2020.23
|  |  |  | 45.51% | 29.53% | 24.96% | 100%
| MENSAL R$ |  |  | 58667.292 | 38066.424 | 32174.594 | 128908.31
| ACUMULADO R$ |  |  | 58667.292 | 96733.716 | 128908.31
| GLOBAL | 128908.31 | 100%
Itapetininga, 15 de março 2019