## 01
PREFEITURA do MUNICÍPIO de ITAPETININGA
OBRA - DRENAGEM URBANA - GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS
LOCAL - RUAS JOSÉ NUNES BENTO, MARINDA ELESBÃO LÚCIO E PILAR DO SUL, VILA CARVALHO
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
| SERVIÇOS | VALOR | % | 1º MES | 2º MES | 3º MES | ACUMULADO
1 | PLACA DE OBRA | 2897.06 | 100% | 100% |  |  | 100%
|  |  |  | 2897.06 |  |  | 2897.06
2 | BOCAS DE LOBOS E CAIXAS MORTAS | 61432.4 | 100% | 40% | 30% | 30% | 100%
|  |  |  | 24572.96 | 18429.72 | 18429.72 | 61432.4
3 | ESCAVAÇÃO, ASSENTAMENTO DE TUBOS, REATERRO E BOTA FORA | 99565.68 | 100% | 50% | 30% | 20% | 100%
|  |  |  | 49782.84 | 29869.704 | 19913.136 | 99565.68
4 | MURO DE ALA | 2424.28 | 100% |  |  | 100% | 100%
[6 empty] | 2424.28 | 2424.28
|  |  |  | 46.45% | 29.04% | 24.51% | 100%
| MENSAL R$ |  |  | 77252.86 | 48299.424 | 40767.136 | 166319.42
| ACUMULADO R$ |  |  | 77252.86 | 125552.284 | 166319.42
| GLOBAL | 166319.42 | 100%
Itapetininga, 02 de julho 2019