## CFF
C.D.H.U - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO - SP
OBRA - CONJUNTO HABITACIONAL ITAPETININGA "L" - TIPOLOGIA TG23A - 02 E 03 DORMITORIOS | [14 empty] | Nº UH´s: 25
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA - P.P.M - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | [14 empty] | DATA BASE: março/2009
LOCALIZAÇÃO: - ITAPETININGA - SP
CONVÊNIO Nº 9.00.00.00/3.00.00.00./0141/2009
ITENS | DISCRIMINAÇÃO DOS |  |  | VALOR DOS | 2013-03-01 |  | 2013-04-01 |  | 2013-05-01 |  | 2013-06-01 |  | 2013-07-01 |  | 2013-08-01 |  | 2013-09-01 |  | 2013-10-01 |  | 2013-11-01 |  | 2013-12-01 |  | 2014-01-01 |  | 2014-02-01 |  | 2014-03-01 |  | 2014-04-01 |  | 2014-05-01 |  | 2014-06-01 |  | 2014-07-01 |  | 2014-08-01 |  | 2014-09-01
| SERVIÇOS |  | PESO | SERVIÇOS
|  |  | % | R$ ( MAR/09) | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | Conferencia
A | EDIFICAÇÃO TG23A 02 DORMITÓRIOS = 10 U.H.
A1 | MATERIAL | [41 empty] | soma R$ | soma % | valor do item | diferença
01 | Serviços preliminares |  | 0.33161 | 644.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193.47 | 30 | 193.47 | 30 | 257.96 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 644.9 | 100 | 644.9 | 0
02 | Fundação |  | 15.8336 | 30792.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6158.54 | 20 | 9237.81 | 30 | 9237.81 | 30 | 6158.54 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30792.7 | 100 | 30792.7 | 0
03 | Alvenaria |  | 12.6802 | 24660.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2466.01 | 10 | 2466.01 | 10 | 2466.01 | 10 | 3699.015 | 15 | 2466.01 | 10 | 2466.01 | 10 | 2466.01 | 10 | 2466.01 | 10 | 2466.01 | 10 | 1233.005 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24660.1 | 100 | 24660.1 | 0
04 | Laje |  | 10.2522 | 19938.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 996.905 | 5 | 1993.81 | 10 | 2990.715 | 15 | 1993.81 | 10 | 1993.81 | 10 | 1993.81 | 10 | 2990.715 | 15 | 2990.715 | 15 | 1993.81 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19938.1 | 100 | 19938.1 | 0
05 | Cobertura |  | 12.7034 | 24705.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2470.52 | 10 | 2470.52 | 10 | 2470.52 | 10 | 2470.52 | 10 | 2470.52 | 10 | 1235.26 | 5 | 2470.52 | 10 | 2470.52 | 10 | 2470.52 | 10 | 3705.78 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24705.2 | 100 | 24705.2 | 0
06 | Revestimento |  | 6.7525 | 13132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1313.2 | 10 | 1313.2 | 10 | 2626.4 | 20 | 2626.4 | 20 | 2626.4 | 20 | 656.6 | 5 | 656.6 | 5 | 656.6 | 5 | 328.3 | 2.5 | 328.3 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13132 | 100 | 13132 | 0
07 | Pisos |  | 5.4366 | 10573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 528.65 | 5 | 528.65 | 5 | 1057.3 | 10 | 1057.3 | 10 | 1057.3 | 10 | 1585.95 | 15 | 1585.95 | 15 | 1585.95 | 15 | 1585.95 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10573 | 100 | 10573 | 0
08 | Esquadrias de madeira |  | 0.55379 | 1077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.7 | 10 | 107.7 | 10 | 107.7 | 10 | 107.7 | 10 | 107.7 | 10 | 161.55 | 15 | 161.55 | 15 | 107.7 | 10 | 107.7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1077 | 100 | 1077 | 0
09 | Esquadrias de ferro |  | 9.2725 | 18032.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1803.28 | 10 | 1803.28 | 10 | 1803.28 | 10 | 1803.28 | 10 | 1803.28 | 10 | 2704.92 | 15 | 2704.92 | 15 | 1803.28 | 10 | 1803.28 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18032.8 | 100 | 18032.8 | 0
10 | Ferragens |  | 0.30389 | 591 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 59.1 | 10 | 59.1 | 10 | 59.1 | 10 | 59.1 | 10 | 59.1 | 10 | 88.65 | 15 | 88.65 | 15 | 59.1 | 10 | 59.1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 591 | 100 | 591 | 0
11 | Vidros |  | 1.7452 | 3394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339.4 | 10 | 339.4 | 10 | 339.4 | 10 | 339.4 | 10 | 339.4 | 10 | 509.1 | 15 | 509.1 | 15 | 339.4 | 10 | 339.4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3394 | 100 | 3394 | 0
12 | Pintura |  | 4.0748 | 7924.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1188.675 | 15 | 1188.675 | 15 | 1188.675 | 15 | 1584.9 | 20 | 792.45 | 10 | 792.45 | 10 | 792.45 | 10 | 396.225 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7924.5 | 100 | 7924.5 | 0
13 | Complementos |  | 0.71227 | 1385.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277.04 | 20 | 277.04 | 20 | 277.04 | 20 | 277.04 | 20 | 138.52 | 10 | 69.26 | 5 | 69.26 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1385.2 | 100 | 1385.2 | 0
14 | Instalações elétricas |  | 6.1625 | 11984.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 599.23 | 5 | 1198.46 | 10 | 1198.46 | 10 | 1198.46 | 10 | 1198.46 | 10 | 1198.46 | 10 | 1198.46 | 10 | 1198.46 | 10 | 1198.46 | 10 | 599.23 | 5 | 599.23 | 5 | 599.23 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11984.6 | 100 | 11984.6 | 0
15 | Aparelhos sanitários |  | 2.2001 | 4278.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 855.72 | 20 | 855.72 | 20 | 855.72 | 20 | 855.72 | 20 | 855.72 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4278.6 | 100 | 4278.6 | 0
16 | Instalações hidraulicas |  | 7.2595 | 14118 | 0 |  | 0 | 0 | 1411.8 | 10 | 1411.8 | 10 | 1411.8 | 10 | 1411.8 | 10 | 1411.8 | 10 | 1411.8 | 10 | 1411.8 | 10 | 705.9 | 5 | 705.9 | 5 | 705.9 | 5 | 705.9 | 5 | 705.9 | 5 | 705.9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14118 | 100 | 14118 | 0
17 | Mureta de Divisa |  | 3.7254 | 7245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 724.5 | 10 | 724.5 | 10 | 724.5 | 10 | 724.5 | 10 | 724.5 | 10 | 724.5 | 10 | 724.5 | 10 | 724.5 | 10 | 507.15 | 7 | 507.15 | 7 | 434.7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7245 | 100 | 7245 | 0
Total material |  |  | 100 | 194476.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10229.82 | 5.2602 | 14905.225 | 7.6643 | 20349.57 | 10.4638 | 20495.4 | 10.5387 | 15729.63 | 8.0882 | 16258.28 | 8.36 | 17446.955 | 8.9712 | 14809.94 | 7.6153 | 17429.57 | 8.9623 | 16750.625 | 8.6132 | 11803.83 | 6.0695 | 11528.48 | 5.9279 | 5839.19 | 3.0025 | 900.185 | 0.46288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194476.7 | 100 | 194476.7 | 0
A2 | MÃO DE OBRA
01 | Serviços preliminares |  | 0.50337 | 862.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258.84 | 30 | 258.84 | 30 | 345.12 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 862.8 | 100 | 862.8 | 0
02 | Fundação |  | 3.9 | 6684.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1336.94 | 20 | 2005.41 | 30 | 2005.41 | 30 | 1336.94 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6684.7 | 100 | 6684.7 | 0
03 | Alvenaria |  | 10.7274 | 18387.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1838.71 | 10 | 1838.71 | 10 | 1838.71 | 10 | 2758.065 | 15 | 1838.71 | 10 | 1838.71 | 10 | 1838.71 | 10 | 1838.71 | 10 | 1838.71 | 10 | 919.355 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18387.1 | 100 | 18387.1 | 0
04 | Laje |  | 5.8769 | 10073.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 503.66 | 5 | 1007.32 | 10 | 1510.98 | 15 | 1007.32 | 10 | 1007.32 | 10 | 1007.32 | 10 | 1510.98 | 15 | 1510.98 | 15 | 1007.32 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10073.2 | 100 | 10073.2 | 0
05 | Cobertura |  | 9.8459 | 16876.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1687.63 | 10 | 1687.63 | 10 | 1687.63 | 10 | 1687.63 | 10 | 1687.63 | 10 | 843.815 | 5 | 1687.63 | 10 | 1687.63 | 10 | 1687.63 | 10 | 2531.445 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16876.3 | 100 | 16876.3 | 0
06 | Revestimento |  | 21.2417 | 36409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3640.9 | 10 | 3640.9 | 10 | 7281.8 | 20 | 7281.8 | 20 | 7281.8 | 20 | 1820.45 | 5 | 1820.45 | 5 | 1820.45 | 5 | 910.225 | 2.5 | 910.225 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36409 | 100 | 36409 | 0
07 | Pisos |  | 5.7139 | 9793.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 489.69 | 5 | 489.69 | 5 | 979.38 | 10 | 979.38 | 10 | 979.38 | 10 | 1469.07 | 15 | 1469.07 | 15 | 1469.07 | 15 | 1469.07 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 9793.8 | 100 | 9793.8 | 0
08 | Esquadrias de madeira |  | 0.27146 | 465.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.53 | 10 | 46.53 | 10 | 46.53 | 10 | 46.53 | 10 | 46.53 | 10 | 69.795 | 15 | 69.795 | 15 | 46.53 | 10 | 46.53 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465.3 | 100 | 465.3 | 0
09 | Esquadrias de ferro |  | 2.6688 | 4574.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 457.45 | 10 | 457.45 | 10 | 457.45 | 10 | 457.45 | 10 | 457.45 | 10 | 686.175 | 15 | 686.175 | 15 | 457.45 | 10 | 457.45 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4574.5 | 100 | 4574.5 | 0
10 | Ferragens |  | 0.61084 | 1047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 104.7 | 10 | 104.7 | 10 | 104.7 | 10 | 104.7 | 10 | 104.7 | 10 | 157.05 | 15 | 157.05 | 15 | 104.7 | 10 | 104.7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1047 | 100 | 1047 | 0
11 | Vidros |  | 0.74847 | 1282.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.29 | 10 | 128.29 | 10 | 128.29 | 10 | 128.29 | 10 | 128.29 | 10 | 192.435 | 15 | 192.435 | 15 | 128.29 | 10 | 128.29 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1282.9 | 100 | 1282.9 | 0
12 | Pintura |  | 12.4527 | 21344.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3201.645 | 15 | 3201.645 | 15 | 3201.645 | 15 | 4268.86 | 20 | 2134.43 | 10 | 2134.43 | 10 | 2134.43 | 10 | 1067.215 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21344.3 | 100 | 21344.3 | 0
13 | Complementos |  | 0.28319 | 485.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.08 | 20 | 97.08 | 20 | 97.08 | 20 | 97.08 | 20 | 48.54 | 10 | 24.27 | 5 | 24.27 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 485.4 | 100 | 485.4 | 0
14 | Instalações elétricas |  | 8.8006 | 15084.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 754.225 | 5 | 1508.45 | 10 | 1508.45 | 10 | 1508.45 | 10 | 1508.45 | 10 | 1508.45 | 10 | 1508.45 | 10 | 1508.45 | 10 | 1508.45 | 10 | 754.225 | 5 | 754.225 | 5 | 754.225 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15084.5 | 100 | 15084.5 | 0
15 | Aparelhos sanitários |  | 1.1764 | 2016.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403.28 | 20 | 403.28 | 20 | 403.28 | 20 | 403.28 | 20 | 403.28 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016.4 | 100 | 2016.4 | 0
16 | Instalações hidraulicas |  | 8.6855 | 14887.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1488.72 | 10 | 1488.72 | 10 | 1488.72 | 10 | 1488.72 | 10 | 1488.72 | 10 | 1488.72 | 10 | 1488.72 | 10 | 744.36 | 5 | 744.36 | 5 | 744.36 | 5 | 744.36 | 5 | 744.36 | 5 | 744.36 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14887.2 | 100 | 14887.2 | 0
17 | Mureta de Divisa |  | 6.4929 | 11129.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1112.91 | 10 | 1112.91 | 10 | 1112.91 | 10 | 1112.91 | 10 | 1112.91 | 10 | 1112.91 | 10 | 1112.91 | 10 | 1112.91 | 10 | 779.037 | 7 | 779.037 | 7 | 667.746 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11129.1 | 100 | 11129.1 | 0
Total mão de obra |  |  | 100 | 171403.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4923.21 | 2.5315 | 6849.565 | 3.522 | 13522.26 | 6.9532 | 15534.285 | 7.9877 | 17152.2 | 8.8197 | 17641.89 | 9.0715 | 20843.535 | 10.7178 | 14394.75 | 7.4018 | 16131.535 | 8.2948 | 16144.22 | 8.3014 | 10418.665 | 5.3573 | 10511.582 | 5.4051 | 5576.572 | 2.8675 | 1759.231 | 0.9046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171403.5 | 88.1358 | 171403.5 | 0
B | EDIFICAÇÃO TG23A 03 DORMITÓRIOS = 15 U.H.
B1 | MATERIAL
01 | Serviços preliminares |  | 0.36004 | 1172.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351.63 | 30 | 351.63 | 30 | 468.84 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1172.1 | 100 | 1172.1 | 0
02 | Fundação |  | 14.2034 | 46238.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9247.77 | 20 | 13871.655 | 30 | 13871.655 | 30 | 9247.77 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46238.85 | 100 | 46238.85 | 0
03 | Alvenaria |  | 13.2471 | 43125.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4312.56 | 10 | 4312.56 | 10 | 4312.56 | 10 | 6468.84 | 15 | 4312.56 | 10 | 4312.56 | 10 | 4312.56 | 10 | 4312.56 | 10 | 4312.56 | 10 | 2156.28 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43125.6 | 100 | 43125.6 | 0
04 | Laje |  | 11.009 | 35839.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1791.975 | 5 | 3583.95 | 10 | 5375.925 | 15 | 3583.95 | 10 | 3583.95 | 10 | 3583.95 | 10 | 5375.925 | 15 | 5375.925 | 15 | 3583.95 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35839.5 | 100 | 35839.5 | 0
05 | Cobertura |  | 13.4915 | 43921.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4392.135 | 10 | 4392.135 | 10 | 4392.135 | 10 | 4392.135 | 10 | 4392.135 | 10 | 2196.0675 | 5 | 4392.135 | 10 | 4392.135 | 10 | 4392.135 | 10 | 6588.2025 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43921.35 | 100 | 43921.35 | 0
06 | Revestimento |  | 6.7092 | 21841.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2184.165 | 10 | 2184.165 | 10 | 4368.33 | 20 | 4368.33 | 20 | 4368.33 | 20 | 1092.0825 | 5 | 1092.0825 | 5 | 1092.0825 | 5 | 546.0412 | 2.5 | 546.0412 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21841.65 | 100 | 21841.65 | 0
07 | Pisos |  | 5.5873 | 18189.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 909.465 | 5 | 909.465 | 5 | 1818.93 | 10 | 1818.93 | 10 | 1818.93 | 10 | 2728.395 | 15 | 2728.395 | 15 | 2728.395 | 15 | 2728.395 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18189.3 | 100 | 18189.3 | 0
08 | Esquadrias de madeira |  | 0.66166 | 2154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.4 | 10 | 215.4 | 10 | 215.4 | 10 | 215.4 | 10 | 215.4 | 10 | 323.1 | 15 | 323.1 | 15 | 215.4 | 10 | 215.4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2154 | 100 | 2154 | 0
09 | Esquadrias de ferro |  | 9.7581 | 31767.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3176.73 | 10 | 3176.73 | 10 | 3176.73 | 10 | 3176.73 | 10 | 3176.73 | 10 | 4765.095 | 15 | 4765.095 | 15 | 3176.73 | 10 | 3176.73 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31767.3 | 100 | 31767.3 | 0
10 | Ferragens |  | 0.36308 | 1182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.2 | 10 | 118.2 | 10 | 118.2 | 10 | 118.2 | 10 | 118.2 | 10 | 177.3 | 15 | 177.3 | 15 | 118.2 | 10 | 118.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1182 | 100 | 1182 | 0
11 | Vidros |  | 1.8265 | 5946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 594.6 | 10 | 594.6 | 10 | 594.6 | 10 | 594.6 | 10 | 594.6 | 10 | 891.9 | 15 | 891.9 | 15 | 594.6 | 10 | 594.6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5946 | 100 | 5946 | 0
12 | Pintura |  | 4.3721 | 14233.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2135.0025 | 15 | 2135.0025 | 15 | 2135.0025 | 15 | 2846.67 | 20 | 1423.335 | 10 | 1423.335 | 10 | 1423.335 | 10 | 711.6675 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14233.35 | 100 | 14233.35 | 0
13 | Complementos |  | 0.7369 | 2398.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 479.79 | 20 | 479.79 | 20 | 479.79 | 20 | 479.79 | 20 | 239.895 | 10 | 119.9475 | 5 | 119.9475 | 5 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 2398.95 | 100 | 2398.95 | 0
15 | Instalações elétricas |  | 5.8593 | 19074.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 953.745 | 5 | 1907.49 | 10 | 1907.49 | 10 | 1907.49 | 10 | 1907.49 | 10 | 1907.49 | 10 | 1907.49 | 10 | 1907.49 | 10 | 1907.49 | 10 | 953.745 | 5 | 953.745 | 5 | 953.745 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19074.9 | 100 | 19074.9 | 0
15 | Aparelhos sanitários |  | 1.9714 | 6417.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1283.58 | 20 | 1283.58 | 20 | 1283.58 | 20 | 1283.58 | 20 | 1283.58 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6417.9 | 100 | 6417.9 | 0
16 | Instalações hidraulicas |  | 6.505 | 21177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2117.7 | 10 | 2117.7 | 10 | 2117.7 | 10 | 2117.7 | 10 | 2117.7 | 10 | 2117.7 | 10 | 2117.7 | 10 | 1058.85 | 5 | 1058.85 | 5 | 1058.85 | 5 | 1058.85 | 5 | 1058.85 | 5 | 1058.85 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21177 | 100 | 21177 | 0
17 | Mureta de Divisa |  | 3.3382 | 10867.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1086.75 | 10 | 1086.75 | 10 | 1086.75 | 10 | 1086.75 | 10 | 1086.75 | 10 | 1086.75 | 10 | 1086.75 | 10 | 1086.75 | 10 | 760.725 | 7 | 760.725 | 7 | 652.05 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10867.5 | 100 | 10867.5 | 0
Total material |  |  | 100 | 325547.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16029.66 | 4.9239 | 23399.265 | 7.1877 | 32838.495 | 10.0872 | 33690.24 | 10.3488 | 26783.31 | 8.2272 | 27692.775 | 8.5065 | 29827.7775 | 9.1623 | 25568.3775 | 7.854 | 29957.49 | 9.2022 | 28773.3675 | 8.8385 | 20110.0163 | 6.1773 | 19687.6987 | 6.0476 | 9705.1125 | 2.9812 | 1483.665 | 0.45575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325547.25 | 100 | 325547.25 | 0
B2 | MÃO DE OBRA
01 | Serviços preliminares |  | 0.53282 | 1568.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470.43 | 30 | 470.43 | 30 | 627.24 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1568.1 | 100 | 1568.1 | 0
02 | Fundação |  | 3.4109 | 10038.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2007.66 | 20 | 3011.49 | 30 | 3011.49 | 30 | 2007.66 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10038.3 | 100 | 10038.3 | 0
03 | Alvenaria |  | 11.0194 | 32430.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3243.03 | 10 | 3243.03 | 10 | 3243.03 | 10 | 4864.545 | 15 | 3243.03 | 10 | 3243.03 | 10 | 3243.03 | 10 | 3243.03 | 10 | 3243.03 | 10 | 1621.515 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32430.3 | 100 | 32430.3 | 0
04 | Laje |  | 6.163 | 18137.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 906.8925 | 5 | 1813.785 | 10 | 2720.6775 | 15 | 1813.785 | 10 | 1813.785 | 10 | 1813.785 | 10 | 2720.6775 | 15 | 2720.6775 | 15 | 1813.785 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18137.85 | 100 | 18137.85 | 0
05 | Cobertura |  | 10.1326 | 29820.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2982.045 | 10 | 2982.045 | 10 | 2982.045 | 10 | 2982.045 | 10 | 2982.045 | 10 | 1491.0225 | 5 | 2982.045 | 10 | 2982.045 | 10 | 2982.045 | 10 | 4473.0675 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29820.45 | 100 | 29820.45 | 0
06 | Revestimento |  | 21.5396 | 63391.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6339.135 | 10 | 6339.135 | 10 | 12678.27 | 20 | 12678.27 | 20 | 12678.27 | 20 | 3169.5675 | 5 | 3169.5675 | 5 | 3169.5675 | 5 | 1584.7838 | 2.5 | 1584.7838 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63391.35 | 100 | 63391.35 | 0
07 | Pisos |  | 5.9566 | 17530.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 876.5175 | 5 | 876.5175 | 5 | 1753.035 | 10 | 1753.035 | 10 | 1753.035 | 10 | 2629.5525 | 15 | 2629.5525 | 15 | 2629.5525 | 15 | 2629.5525 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 17530.35 | 100 | 17530.35 | 0
08 | Esquadrias de madeira |  | 0.31621 | 930.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.06 | 10 | 93.06 | 10 | 93.06 | 10 | 93.06 | 10 | 93.06 | 10 | 139.59 | 15 | 139.59 | 15 | 93.06 | 10 | 93.06 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930.6 | 100 | 930.6 | 0
09 | Esquadrias de ferro |  | 2.8367 | 8348.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 834.84 | 10 | 834.84 | 10 | 834.84 | 10 | 834.84 | 10 | 834.84 | 10 | 1252.26 | 15 | 1252.26 | 15 | 834.84 | 10 | 834.84 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8348.4 | 100 | 8348.4 | 0
10 | Ferragens |  | 0.71152 | 2094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209.4 | 10 | 209.4 | 10 | 209.4 | 10 | 209.4 | 10 | 209.4 | 10 | 314.1 | 15 | 314.1 | 15 | 209.4 | 10 | 209.4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2094 | 100 | 2094 | 0
11 | Vidros |  | 0.75713 | 2228.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.825 | 10 | 222.825 | 10 | 222.825 | 10 | 222.825 | 10 | 222.825 | 10 | 334.2375 | 15 | 334.2375 | 15 | 222.825 | 10 | 222.825 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2228.25 | 100 | 2228.25 | 0
12 | Pintura |  | 13.1037 | 38564.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5784.6375 | 15 | 5784.6375 | 15 | 5784.6375 | 15 | 7712.85 | 20 | 3856.425 | 10 | 3856.425 | 10 | 3856.425 | 10 | 1928.2125 | 5 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 38564.25 | 100 | 38564.25 | 0
13 | Complementos |  | 0.28216 | 830.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.08 | 20 | 166.08 | 20 | 166.08 | 20 | 166.08 | 20 | 83.04 | 10 | 41.52 | 5 | 41.52 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 830.4 | 100 | 830.4 | 0
15 | Instalações elétricas |  | 8.7219 | 25668.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1283.43 | 5 | 2566.86 | 10 | 2566.86 | 10 | 2566.86 | 10 | 2566.86 | 10 | 2566.86 | 10 | 2566.86 | 10 | 2566.86 | 10 | 2566.86 | 10 | 1283.43 | 5 | 1283.43 | 5 | 1283.43 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25668.6 | 100 | 25668.6 | 0
15 | Aparelhos sanitários |  | 1.0277 | 3024.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 604.92 | 20 | 604.92 | 20 | 604.92 | 20 | 604.92 | 20 | 604.92 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3024.6 | 100 | 3024.6 | 0
16 | Instalações hidraulicas |  | 7.5877 | 22330.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2233.08 | 10 | 2233.08 | 10 | 2233.08 | 10 | 2233.08 | 10 | 2233.08 | 10 | 2233.08 | 10 | 2233.08 | 10 | 1116.54 | 5 | 1116.54 | 5 | 1116.54 | 5 | 1116.54 | 5 | 1116.54 | 5 | 1116.54 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22330.8 | 100 | 22330.8 | 0
17 | Mureta de Divisa |  | 5.9004 | 17364.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1736.49 | 10 | 1736.49 | 10 | 1736.49 | 10 | 1736.49 | 10 | 1736.49 | 10 | 1736.49 | 10 | 1736.49 | 10 | 1736.49 | 10 | 1215.543 | 7 | 1215.543 | 7 | 1041.894 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17364.9 | 100 | 17364.9 | 0
Total mão de obra |  |  | 100 | 294301.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7954.2 | 2.7027 | 11148.3525 | 3.7881 | 22816.665 | 7.7528 | 26327.01 | 8.9456 | 29490.2025 | 10.0204 | 30366.72 | 10.3182 | 36151.3575 | 12.2838 | 25108.065 | 8.5314 | 28080.525 | 9.5414 | 28160.3925 | 9.5686 | 18000.4538 | 6.1163 | 18207.4267 | 6.1867 | 9478.503 | 3.2207 | 3011.6265 | 1.0233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294301.5 | 100 | 294301.5 | 0
INFRA ESTRUTURA
C | Terraplenagem |  | 26.274 | 42941.25 | 4294.125 | 10 | 21470.625 | 50 | 17176.5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42941.25 | 100 | 42941.25 | 0
D | Calçada |  | 6.2395 | 10197.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1529.64 | 15 | 1529.64 | 15 | 1529.64 | 15 | 1529.64 | 15 | 1529.64 | 15 | 1529.64 | 15 | 1019.76 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10197.6 | 100 | 10197.6 | 0
E | Paisagismo |  | 1.6434 | 2685.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 402.885 | 15 | 402.885 | 15 | 402.885 | 15 | 402.885 | 15 | 402.885 | 15 | 402.885 | 15 | 268.59 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2685.9 | 100 | 2685.9 | 0
F | Rede de Esgoto |  | 15.6572 | 25589.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3838.425 | 15 | 3838.425 | 15 | 3838.425 | 15 | 3838.425 | 15 | 3838.425 | 15 | 3838.425 | 15 | 2558.95 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25589.5 | 100 | 25589.5 | 0
G | Rede de água |  | 7.6137 | 12443.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1866.525 | 15 | 1866.525 | 15 | 1866.525 | 15 | 1866.525 | 15 | 1866.525 | 15 | 1866.525 | 15 | 1244.35 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12443.5 | 100 | 12443.5 | 0
H | Drenagem |  | 13.8606 | 22653.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3397.9875 | 15 | 3397.9875 | 15 | 3397.9875 | 15 | 3397.9875 | 15 | 3397.9875 | 15 | 3397.9875 | 15 | 2265.325 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22653.25 | 100 | 22653.25 | 0
I | Iluminação Pública |  | 2.424 | 3961.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198.0875 | 5 | 792.35 | 20 | 1188.525 | 30 | 792.35 | 20 | 594.2625 | 15 | 396.175 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3961.75 | 100 | 3961.75 | 0
J | Pavimentação |  | 26.2877 | 42963.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6444.5625 | 15 | 6444.5625 | 15 | 6444.5625 | 15 | 6444.5625 | 15 | 6444.5625 | 15 | 6444.5625 | 15 | 4296.375 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42963.75 | 100 | 42963.75 | 0
Total infra estrutura |  |  | 100 | 163436.5 | 4294.125 | 2.6274 | 21470.625 | 13.137 | 17176.5 | 10.5096 | 5903.0375 | 3.6118 | 6497.3 | 3.9754 | 6893.475 | 4.2178 | 6497.3 | 3.9754 | 9697.2 | 5.9333 | 9499.1125 | 5.8121 | 15578.375 | 9.5318 | 11775.075 | 7.2047 | 11775.075 | 7.2047 | 11775.075 | 7.2047 | 10642.4125 | 6.5117 | 8377.0875 | 5.1256 | 5584.725 | 3.4171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163436.5 | 100 | 163436.5 | 0
K | AVERBAÇÃO
TOTAL FISICO EDIF. + INFRA |  | SIMPLES |  | 1149165.45 | 4294.125 | 0.3737 | 21470.625 | 1.8684 | 56313.39 | 4.9004 | 62205.445 | 5.4131 | 96024.29 | 8.356 | 102940.41 | 8.9578 | 95652.6425 | 8.3237 | 101656.865 | 8.8461 | 113768.7375 | 9.9001 | 95459.5075 | 8.3069 | 103374.195 | 8.9956 | 101603.68 | 8.8415 | 72108.04 | 6.2748 | 70577.59 | 6.1416 | 38976.455 | 3.3917 | 12739.4225 | 1.1086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ACUMULADO | 100 | 1149165.45 | 4294.125 | 0.3737 | 25764.76 | 2.2421 | 82078.15 | 7.1425 | 144283.595 | 12.5456 | 240307.885 | 20.9116 | 343248.295 | 29.8694 | 438900.9375 | 38.1931 | 540557.8125 | 47.0392 | 654326.55 | 56.9393 | 749786.0575 | 65.2462 | 853160.2625 | 74.2518 | 954763.9425 | 83.0933 | 1026871.9825 | 89.3581 | 1097449.5725 | 95.4997 | 1136426.0275 | 98.8914 | 1149165.45 | 100 | 1149165.45 | 100 | 1149165.45 | 100 | 1149165.45 | 100
TOTAL FINANCEIRO EDIF. + INFRA |  | SIMPLES |  | 1149165.45 | 4294.125 | 0.3737 | 21470.625 | 1.8684 | 56313.39 | 4.9004 | 62205.445 | 5.4131 | 96024.29 | 8.356 | 102940.41 | 8.9578 | 95652.6425 | 8.3237 | 101656.865 | 8.8461 | 113768.7375 | 9.9001 | 95459.5075 | 8.3069 | 103374.195 | 8.9956 | 101603.68 | 8.8415 | 72108.04 | 6.2748 | 70577.59 | 6.1416 | 38976.455 | 3.3917 | 12739.4225 | 1.1086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ACUMULADO | 100 | 1149165.45 | 4294.125 | 0.3737 | 25764.76 | 2.2421 | 82078.15 | 7.1425 | 144283.595 | 12.5456 | 240307.885 | 20.9116 | 343248.295 | 29.8694 | 438900.9375 | 38.1931 | 540557.8125 | 47.0392 | 654326.55 | 56.9393 | 749786.0575 | 65.2462 | 853160.2625 | 74.2518 | 954763.9425 | 83.0933 | 1026871.9825 | 89.3581 | 1097449.5725 | 95.4997 | 1136426.0275 | 98.8914 | 1149165.45 | 100 | 1149165.45 | 100 | 1149165.45 | 100 | 1149165.45 | 100
CDHU |  |  |  | FISCALIZADORA |  |  |  | PREFEITURA/ ENGENHEIRO |  |  |  |  | PREFEITURA/ PREFEITO