## 01
PREFEITURA do MUNICÍPIO de ITAPETININGA
SERVIÇOS E LOCAL-PAVIMENTAÇÃO DA S VILAS MONTE SANTO , CAROLINA LIGAÇÃO CAROLINA C/CAMBUI
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
| SERVIÇOS | VALOR | PESO | 1ºMES | 2ºMES | 3ºMES | 4ºMES
1 | GUIAS E SARJETAS | 288678.4 | 8.164% | 2.721% | 4.9% | 4.8%
|  |  |  | 96226.1333 | 96226.1333 | 96226.1333
2 | BASE E IMPRIMAÇÃO | 2100262.75 | 59.4% |  | 19.95% | 19.9%
[5 empty] | 705430.2963 | 1394832.4537
3 | APLICAÇÃO DE CBUQ | 1147050.31 | 32.44% |  |  | 20% | 25.5%
[6 empty] | 707198.292 | 439852.018
| MENSAL % |  |  | 4.9% | 24.9% | 44.7% | 25.5%
| ACUMULADO % |  |  | 4.9% | 29.8% | 74.5% | 100%
| MENSAL R$ |  |  | 96226.1333 | 801656.4296 | 2198256.8791 | 439852.018
| ACUMULADO R$ |  |  | 96226.1333 | 897882.5629 | 3096139.442 | 3535991.46
| GLOBAL | 3535991.46 | 100%
Itapetininga,24 de MAIO 2016