## 01
PREFEITURA do MUNICÍPIO de ITAPETININGA
SERVIÇOS - RECAPEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
| SERVIÇOS | VALOR | PESO | 1ºMES | 2ºMES | 3ºMES | 4ºMES
1 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 845605.68 | 39.54% | 10.92% | 10.9% | 10.96%
|  |  |  | 281868.56 | 281868.56 | 281868.56
2 | APLICAÇÃO DE BINDER | 532949.42 | 24.92% |  | 19.95% | 5.7%
[5 empty] | 426635.7814 | 106313.6386
3 | APLICAÇÃO DE CBUQ | 759970.12 | 35.54% |  |  | 20% | 21.6%
[6 empty] | 427705.044 | 332265.076
| MENSAL % |  |  | 10.92% | 30.85% | 36.66% | 21.6%
| ACUMULADO % |  |  | 10.92% | 41.77% | 78.43% | 100%
| MENSAL R$ |  |  | 281868.56 | 708504.3414 | 815887.2426 | 332265.076
| ACUMULADO R$ |  |  | 281868.56 | 990372.9014 | 1806260.144 | 2138525.22
| GLOBAL | 2138525.22 | 100%