## 01
PREFEITURA do MUNICÍPIO de ITAPETININGA
SERVIÇOS - RECAPEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO NOVA
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
| SERVIÇOS | VALOR | PESO | 1ºMES | 2ºMES | 3ºMES
1 | BASE | 340546.85 | 24.93% | 12.45% | 12.48%
|  |  |  | 170044.8527 | 170501.9973
2 | GUIAS E SARJETAS | 33561.6 | 2.457% | 2.5%
|  |  |  | 33561.6 | 0
3 | CBUQ E BINDER ( PAV. NOVA ) | 256071.71 | 18.75% |  | 8.75% | 10%
[5 empty] | 119509.4346 | 136562.2754
4 | RECAPEAMENTO | 735641.95 | 53.86% |  | 20% | 33.86%
[5 empty] | 273164.422 | 462477.528
| MENSAL % |  |  | 14.95% | 41.23% | 43.86%
| ACUMULADO % |  |  | 14.95% | 56.18% | 100%
| MENSAL R$ |  |  | 203606.4527 | 563175.8539 | 599039.8034
| ACUMULADO R$ |  |  | 203606.4527 | 766782.3066 | 1365822.11
| GLOBAL | 1365822.11 | 100%